## Slide 1: Lyckas med Agila projekt
Nå framgång med transparent redovisning!
Enklare planering
Enklare uppföljning
Enklare redovisning
Georg.Silber@Ln4Solutions.com

## Slide 2: Ln4 Solutions AB, Georg Silber
Georg Silber är VD för Ln4 Solutions AB och har mycket stor erfarenhet av resursplanering, uppföljning och verktyg för projektstyrning. Han programmerade själv de första versionerna av SilberPlan och SilberTime vilka bl.a. används av Nasdaq/OMX, Scania, Försäkringskassan m.fl.
SilberPlan/Time skapades 1988 och var en föregångare till dagens resurs-planeringsprogram och Silber Software AB leddes av Georg fram t.o.m. 2005.
Ln4 Solutions AB tjänster syftar till att markant förbättra produktiviteten hos resur­ser som arbetar i projekt. Ett innovativt tänkande och ett nytt paradigm ger en kraftig förenk­ling med att planera och redovisa tid tillsammans med en agil teknik för aktivitets­plane­ring och lösnings­leve­ran­ser.

## Slide 3: Goda erfarenheter!
Att ha milstolpar med delleveranser
Att i tid upptäcka behov av en förlängning (externa orsaker)
Ger bättre kontroll och styrning av medarbetare
Anna Sanell, Kansliråd på Miljödepartementet,
      huvudsekreterare i den nyss framlagda Avfallsutredningen
Excelmodellen har tillämpats på Regeringskansliet

## Slide 4: Problem finns i alla projekt !
Problem med beställarens uppfattning och det som levereras har funnits i alla tider och bottnar i bristande kommunikation och ibland orealistisk syn på den s.k. Kunden.
- Åtgärdas med transparens och genom att projektledaren tar initiativet och ledarskapet gentemot beställare och intressenter.
Notes: .

## Slide 5: Transparens – Genomsynlig (Def. i Wikipedia: Insyn )
I projektsammanhanget:
Tydlig rollfördelning
Ger delaktighet för beställare
Kräver ansvar och handling av beställaren
Viktig del i Scrum för involvering genom ”produktägaren”
Förhandlingsmöjlighet för projektledaren

## Slide 6: Vad innebär ett agilt projekt?
Inte utan budget
Inte utan slutdatum
Inte utan tydligt effektmål
Flexibilitet inför vald lösning
Planering i överskådliga intervall
Regelmässig avstämning mot beställare
listan kan göras längre……

## Slide 7: Myten om projekttriangeln
”Vi överträffar kundens förväntningar!”
Den som säger det, tänker låta någon annan betala en del eller underskattar sin kund!
2 av 3 säger en del?
3 av 3 är det som gäller!
Senare leverans
Ökade kostnader
Ökat scope

## Slide 8: Livscykelmodell
Roadmap
Toll Gate
TG2
TG3
Execute
Evaluate
TG5
TG6
Realize Benefits
Initiative
Initiation
TG4
TG1
TG
TG
TG
TG
Assignment
Time
Reporting
Revenue
& Costs
Solutions for Teamwork®
Toll Gate
Business
Case
Resource
Contract
Sprint
Actions
Artefacts
Teamwork
Sprint
Actions
Artefacts
Iteration
Actions
& Artefacts
MS
MS
MS
MS Project™, MS Excel™
MindJet™, Open Project™,
Rational Team Concert™, etc.
Prestudy
Baseline planning
TG
Forecast Period
TG
Forecast Period
Operations
MS
MS
MS
Team
Managers
Project Realization
Product
Manager

## Slide 9: Excelmodellens ursprung
År 2008 hade styrgruppen på Outokumpu tappat förtroendet för att ett SAP-projekt skulle gå i mål. Den nya projektledaren Jan Värmon efterfrågade en enkel modell för planering och uppföljning och engagerade undertecknad föreläsare.
Uppgiften löstes med 13 Excelmodeller – en för varje team (delprojekt). Under de 15 månader som följde leverades ca 130 000 mantimmar och projektet slutfördes med förväntat resultat något år senare.
Spontan kommentar från en delprojektledare:
  ”Hade vi arbetet så här från början skulle vi varit klara för två år sedan!”

## Slide 10: Projektledarens måsten
Prata med din granne om vilka de fem viktigaste momenten för en projektledare är

## Slide 11: Projektledarens 5+2 måsten
Baseline
  Budget, Önskat slut, Beställare, Ägare, Basplan
Resursplanering, agil
  Vem jobbar när eller vilka kompetenser behövs – hela vägen till avslut måste inte vara färdigplanerad på individnivå.
Uppföljning mot plan, EV
  Utförs så mycket arbete som planerat och innehålls estimaten för de olika aktiviteterna?
Roadmap & Milstolpar, agilt
  Projektets leveranser per intressent och definierade tillfällen
Projektets effektmål och krav att klara, agilt, EV
  Målen definieras gentemot rätt intressenter - görs mätbara och prickas av allt eftersom kraven uppfylls. Är progress i fas?

## Slide 12: Också viktiga
Riskmanagement
  Gör regelbundna riskgenomgångar och tillämpa miniriskmetoden
Change management
  Bokför alla beslut och ha en rutin för ändringar och tillägg

## Slide 13: Baseline
  Budget, Önskat slut, Beställare, Ägare, Basplan
  Räkna ut en realistisk och ekonomisk tidplan

## Slide 14: Resursplanering, agil
DetaIjerad individplaneringen kan göras med kortare framhållning
Basplan
Kompetensplan
Individplan
Rapportering

## Slide 15: Lean and Agile Teamwork
Output List
Scope
Stakeholder
Status
Lean/Kanban-ish
Work
Breakdown
Structure
or
MS Project™
MS Excel™
MindJet™
Rational Team
Concert™
Work Packages
Backlog
Requirements check
Designed
Solution
Project Manager
Product Owner (Agile)
Sprint
Actions
Artefacts
Team
leader
Agile Teamwork
Agile
Scrum/DSDM-ish
1
4
11
Checkpoints
Roadmap

## Slide 16: Uppföljning mot plan, EV
Earned Value Beräkningen
Hur mycket är klart?
Hur mycket skulle vara klart?
Vad har det kostat

## Slide 17: Enkelt att räkna ut EV index
Cost Performance Index(cpi) är relationen mellan verkligt värde och verklig kostnad. I exemplet är det aktuella värdet EV/A~0,5.
Schedule Performance Index(spi) är relationen mellan verkligt värde och ursprungsplan. I exemplet är det aktuella värdet EV/BLP~0,35.
Baseline Planning (BLP)
Actual Cost (A)
Earned Value (EV)
Time Now
Time Line
Cost

## Slide 18: Analys à la ”Gartner” med EV
cpi
0,8
0,8 spi
Som planerat
cpi
0,8
0,8 spi
Överleverans eller ineffektivitet
cpi
0,8
0,8 spi
Försening gentemot plan
cpi
0,8
0,8 spi
Externa problem: gör beställaren delaktig!

## Slide 19: Roadmap & Milstolpar, agilt
Projektets leveranser mot milstolpar i en lista som fylls på
Innehåll och planering stäms av med beställare/intressent
Allt måste planeras inom projektets tidsram
Inplanerad tid kvar

## Slide 20: Definiera projektets mål

## Slide 21: Projektets effektmål och krav, agilt, EV
Earned Value Beräkningen
Hur mycket är klart?
Hur mycket skulle vara klart?
Vad har det kostat

## Slide 22: Vill du veta mer ????????
Georg Silber
Mail, georg.silber@ln4solutions.com
Mob, 0708 502 191
Det finns lediga platser på kursen, 15-16 november
Excelmodellen ingår
Plats: Svenskt Projektforum, Stockholm